УТВЕРЖДАЮ

Директор «Гимназия Исток»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Кайт Е.В.

**План подготовки и проведения государственной итоговой аттестации**

**в 2021 – 2022 учебном году в МОБУ «Гимназия Исток»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Мероприятия** | **Сроки** | **Результаты** |
| **СЕНТЯБРЬ** |
| 1 | Анализ проведения ГИА | август | Аналитический отчет |
| 2 | Формирование рабочей группы по подготовке к ГИА | до 15 сентября | Приказ об организации ГИА |
| 3 | Совещание по подготовке к ГИА (УО) | сентябрь | Информация  |
| 4 | Составление БД обучающихся 9 класса | до 15 сентября | База данных 9 кл. |
| 5 | Составление БД обучающихся 11 класса | до 15 сентября | База данных 11 кл. |
| 6 | Оформление стенда ГИА-2022 | до 30 сентября | Информационный стенд |
| 7 | Размещение информации по вопросам организации и проведения ГИА-2022 на сайте гимназии | до 30 сентября | Информация на сайте |
| 8 | Мониторинг предварительного выбора предметов ОГЭ-9 | до 30 сентября | База данных |
| 9 | Мониторинг предварительного выбора предметов ЕГЭ-11 | до 30 сентября | База данных |
| 10 | Организация работы спецкурсов по подготовке е ГИА | до 15 сентября | ИОМ |
| **ОКТЯБРЬ** |
| 1 | Изучение изменений нормативной базы ЕГЭ и ОГЭ | октябрь | Приказы, консультации |
| 2 | Родительское собрание в 9, 11 классах (ознакомление с нормативной базой ГИА) | 11октября | Протокол |
| 3 | Знакомство выпускников 9 классов с Порядком проведения ГИА | до 15 октября | Протокол |
| 4 | Информирование выпускников 11 классов о Порядке проведения ГИА | до 15 октября | Протокол |
| **НОЯБРЬ** |
| 1 | Организация и проведение пробного экзамена в 9 и 11 классах по русскому языку и математике | ноябрь-декабрь | Анализ результатов |
| 2 | Прием заявлений учащихся 11 класса об участии в итоговом сочинении | до 15 ноября | База данных |
| 3 | Организация школьной комиссии для проведения итогового сочинения учащихся 11 класса | до 20 ноября | Приказ |
| 4 | Информирование выпускников 11 класса и их родителей на сайте гимназии о сроках и месте подачи заявлений об участии в ГИА и сроках проведения ГИА | до 30 ноября | Информация на сайте гимназии |
| **ДЕКАБРЬ** |
| 1 | Проведение итогового сочинения уч-ся 11 класса | 1 декабря |  |
| 2 | Проверка и анализ итогового сочинения | до 15 декабря | Анализ работ |
| 3 | Информирование выпускников 9 класса и их родителей на сайте гимназии о сроках и месте подачи заявлений об участии в ГИА и сроках проведения ГИА | до 30 декабря | Информация на сайте гимназии |
| 4 | Сбор информации о сотрудниках, задействованных в проведении ГИА-2022 | до 25 декабря | База работников ППЭ |
| 5 | Обновление информационного стенда ГИА-2022 | до 25 декабря | Информационный стенд |
| 6 | Сверка списка выпускников | декабрь | База данных выпускников |
| **ЯНВАРЬ** |
| 1 | Прием заявлений выпускников 11 класса об участии в ГИА в форме ЕГЭ | до 20 января | База данных  |
| 2 | Организация и проведение пробных экзаменов по выбору в 11 классе | ЯнварЬ-ФЕВРАЛБ | Анализ результатов |
| **ФЕВРАЛЬ** |
| 1 | Организация и проведение итогового собеседования по русскому языку в 9 классе | 9 февраля |  |
| 2 | Прием заявлений выпускников 9 класса об участии в ГИА в форме ОГЭ | до 20 февраля | База данных |
| 3 | Составление списка работников ППЭ, общественных наблюдателей, экспертов предметных комиссий | до 25 февраля | База данных |
| **МАРТ** |
| 1 | Информирование о сроках проведения ГИА на сайте гимназии | март | Информация на сайте |
| 2 | Оказание консультативной помощи выпускникам, родителям | март |  |
| **АПРЕЛЬ** |
| 1 | Сбор заявлений на аккредитацию общественных наблюдателей | до 10 апреля | Аккредитация общест. наблюдателя |
| 2 | Организация и проведение пробного экзамена в 9 и 11 классах по русскому языку и математике | апрель | Анализ результатов |
| 3 | Информирование выпускников и их родителей на сайте гимназии о сроках, местах и порядке подачи апелляции; о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА | до 25 апреля | Информация на сайте |
| 4 | Обновление информационного стенда ГИА-2022 | до 10 апреля | Информационный стенд |
| **МАЙ** |
| 1 | Выдача уведомлений выпускникам | до 20 мая |  |
| 2 | Назначение ответственных за сопровождение выпускников к месту сдачи ОГЭ, ЕГЭ | до 20 мая | Приказ |
| 3 | Организация и проведение ГИА | по графику |  |
| **ИЮНЬ** |
| 1 | Организация участия выпускников в ГИА | по графику |  |
| 2 | Получение протоколов результатов экзаменов, ознакомление выпускников с результатами | июнь | Протоколы  |
| 3 | Подготовка аналитического отчета об итогах ГИА-2022 | до 05 июля | Отчет  |